## WorkPlan
ΕΕ1: Ομάδες-στόχοι, Ανάλυση Απαιτήσεων, Αρχιτεκτονική Συστήματος
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΒΙΕ: Βιομηχανική έρευνα (Άρθρο 25) (Industrial research)
Lead partner |  | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ
Start |  | M1
End |  | M6
Total WP budget |  | 71956.75
Person months (aprox.) |  | 23.7
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π1.1 | Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας με δυνητικούς αποδέκτες - stakeholders | M3 | Έκθεση (Report) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x
Π1.2 | Διαδικτυακός τόπος έργου | M3 | Ιστότοπος (Website) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x
Π1.3 | Ανάλυση τεχνολογικής στάθμης | M3 | Έκθεση (Report) | ΙΤΥΕ | x |  | x | x | x
Π1.4 | Ανάλυση απαιτήσεων και περιπτώσεις χρήσης | M4 | Έκθεση (Report) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x | x | x | x
Π1.5 | Προδιαγραφές αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας TouristHub | M6 | Έκθεση (Report) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x | x | x | x
ΕΕ2: Αλγοριθμικές Λύσεις για το Πρόβλημα Σχεδιασμού Πακέτου Διακοπών
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΒΙΕ: Βιομηχανική έρευνα (Άρθρο 25) (Industrial research)
Lead partner |  | ΙΤΥΕ
Start |  | M3
End |  | M30
Total WP budget |  | 89628.625
Person months (aprox.) |  | 26.9
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π2.1 | Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα | M4 | Έκθεση (Report) | GBS |  |  | x | x | x
Π2.2 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγοριθμικών λύσεων | M15 | Λογισμικό (Software) | ΙΤΥΕ | x | x
Π2.3 | Γεννήτρια συνθετικών δεδομένων | M15 | Λογισμικό (Software) | ΙΤΥΕ |  | x
Π2.4 | Προγραμματιστική διεπαφή (API) υπηρεσίας ιστού σχεδιασμού εξαταμικευμένου πλάνου διακοπών | M18 | Λογισμικό (Software) | ΙΤΥΕ |  | x
Π2.5 | Δοκιμές και αλλαγές για βελτίωση της ποιότητας, απόδοσης και ευρωστίας των αλγοριθμικών λύσεων | M30 | Λογισμικό (Software) | ΙΤΥΕ | x | x | x | x | x
ΕΕ3: Ανάπτυξη Υποδομής και Υποσυστημάτων - Ολοκλήρωση Πλατφόρμας
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΒΙΕ: Βιομηχανική έρευνα (Άρθρο 25) (Industrial research)
Lead partner |  | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ
Start |  | M7
End |  | M30
Total WP budget |  | 130791.25
Person months (aprox.) |  | 46
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π3.1 | Διαμόρφωση υποδομών νεφοϋπολογιστικής | M9 | Έκθεση (Report) | ΙΤΥΕ |  | x
Π3.2 | Εργαλείο μετατροπής ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών δεδομένων σε κατάλληλο μορφότυπο | M15 | Λογισμικό (Software) | ΙΤΥΕ |  | x
Π3.3 | Προγραμματιστική διεπαφή (API) υπηρεσιών αναζήτησης / κράτησης καταλυμάτων και δραστηριοτήτων | M18 | Λογισμικό (Software) | GBS |  |  |  | x
Π3.4 | Προγραμματιστική διεπαφή (API) υπηρεσιών αναζήτησης / αγοράς ακτοπλοϊκών εισιτηρίων | M18 | Λογισμικό (Software) | ECO |  |  |  |  | x
Π3.5 | Προγραμματιστική διεπαφή (API) υπηρεσιών αναζήτησης δρομολογίων υπεραστικών λεωφορείων, σημείων ενδιαφέροντος, επιχειρήσεων εστίασης, καταστημάτων λιανικής | M18 | Λογισμικό (Software) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x |  | x | x | x
Π3.6 | Μηχανή συστάσεων για επιχειρήσεις εστίασης και καταστήματα λιανικής | M18 | Λογισμικό (Software) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x
Π3.7.1 | Ολοκληρωμένη πλατφόρμα TouristHub | M20 | Λογισμικό (Software) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x | x | x | x
Π3.7.2 | Ολοκληρωμένη πλατφόρμα TouristHub (τελικό) | M30 | Λογισμικό (Software) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x | x | x | x
ΕΕ4: Εφαρμογές Τελικών Χρηστών
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΒΙΕ: Βιομηχανική έρευνα (Άρθρο 25) (Industrial research)
Lead partner |  | NT
Start |  | M7
End |  | M30
Total WP budget |  | 135504.375
Person months (aprox.) |  | 46.3
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π4.1 | Προσχέδια γραφικών διεπαφών web/κινητής εφαρμογής | M9 | Έκθεση (Report) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x | x | x | x
Π4.2 | Επιμέλεια περιεχομένου (σημεία ενδιαφέροντος, δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων) | M9 | Έκθεση (Report) | NT | x |  | x
Π4.3.1 | Εφαρμογή ιστού (web application) | M18 | Λογισμικό (Software) | NT | x | x | x
Π4.3.2 | Κινητή εφαρμογή (mobile application) | M18 | Λογισμικό (Software) | NT | x | x | x
Π4.3.3 | Τελικές εφαρμογές | M30 | Λογισμικό (Software) | NT |  |  | x
Π4.4 | Αξιολόγηση ευχρηστίας και απόδοσης εφαρμογών | M20 | Έκθεση (Report) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x
Π4.5 | Εργαλείο ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων | M20 | Λογισμικό (Software) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x |  | x | x
Π4.6 | Προωθητικό υλικό (αφίσα, φυλλάδια, video) | M20 | Έκθεση (Report) | GBS | x |  | x | x | x
[5 empty] | x | x
ΕΕ5: Εκτέλεση Πιλοτικής Εφαρμογής, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΠΕΑ: Πειραματική ανάπτυξη (Άρθρο 25) (Experimental development)
Lead partner |  | GBS
Start |  | M12
End |  | M30
Total WP budget |  | 122497.75
Person months (aprox.) |  | 44.2
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π5.1 | Συντονισμός, τεχνική προετοιμασία και δραστηριότητες εκπαίδευσης για την πιλοτική εφαρμογή του TouristHub | M20 | Έκθεση (Report) | GBS |  |  | x | x | x
Π5.2 | Ημερίδες ενημέρωσης (Μύκονος, Ηράκλειο) και έκθεση καινοτομίας (Πάτρα) | M24 | Έκθεση (Report) | ECO | x | x | x | x | x
Π5.3 | Πιλοτική εφαρμογή TouristHub: Αποτελέσματα & αξιολόγηση | M30 | Έκθεση (Report) | GBS | x | x | x | x | x
ΕΕ6: Επιχειρηματικά Μοντέλα και Μελλοντική Αξιοποίηση
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΠΕΑ: Πειραματική ανάπτυξη (Άρθρο 25) (Experimental development)
Lead partner |  | ECO
Start |  | M10
End |  | M30
Total WP budget |  | 58116
Person months (aprox.) |  | 21.3
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π6.1 | Ανάλυση αγοράς & επιχειρηματικά μοντέλα | M18 | Έκθεση (Report) | ECO |  |  | x | x | x
Π6.2 | Πλάνο αξιοποίησης | M30 | Έκθεση (Report) | ECO | x | x | x | x | x
Π6.3 | Δημοσιεύσεις | M30 | Δημοσίευση (Publication) | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | x | x
ΕΕ7: Συμμετοχές σε Εμπορικές Εκθέσεις
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | ΕΚΘΜΜΕ: Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (Άρθρο 19)
Lead partner |  | NT
Start |  | M19
End |  | M30
Total WP budget |  | 14000
Person months (aprox.) |  | 0
Contributing partners
Deliverables | Title | Submission | Type | Lead partner | ΠΑ-ΤΜΣΠΣ | ΙΤΥΕ | NT | GBS | ECO | Overall PMs
Π7.1 | Συμμετοχή στη διεθνή εμπορική έκθεση "World Travel Market London" | M30 | Έκθεση (Report) | NT |  |  | x
Π7.2 | Συμμετοχή στη διεθνή εμπορική έκθεση "Internationale Tourismus-Börse Berlin" ("ITB Berlin") | M30 | Έκθεση (Report) | NT |  |  | x
Note on B10: Προσδιοριασμός ομάδων-στόχων και δυνητικών αποδεκτών και εμπλεκλομένων (stakeholders) της πλατφόρμας TouristHub
Note on B26: Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate
Note on B94: Market Analysis, Preliminary business model definition, Cost Benefit & Cost Effectiveness Analysis
Note on B95: Exploitation Plan: This report will also include the IPR management results, the pricing, the marketing and the business strategy of the product
Note on B96: Επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις στον περιοδικό & ημερήσιο τύπο, δημοσιοποίηση ενεργειών και αποτελεσμάτων έργου σε διαδικτυακούς τόπους, κλπ
Note on B108: Το κόστος για κάθε έκθεση είναι 8.000 – 10.000

## Gantt chart
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30
ΕΕ1: Ομάδες-στόχοι, Ανάλυση Απαιτήσεων, Αρχιτεκτονική Συστήματος | bar: M1 to M6
Ε1.1 | Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης της επικοινωνίας | M3: Π1.1 Π1.2
Ε1.2 | Τεχνολογική στάθμιση | M3: Π1.3
Ε1.3 | Ανάλυση απαιτήσεων και περιπτώσεις χρήσης | M4: Π1.4
Ε1.4 | Τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική πλατφόρμας | M6: Π1.5
ΕΕ2: Αλγοριθμικές Λύσεις για το Πρόβλημα Σχεδιασμού Πακέτου Διακοπών
Ε2.1 | Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα | M4: Π2.1
Ε2.2 | Σχεδιασμός βέλτιστων ολοκληρωμένων πακέτων διακοπών | M15: Π2.2 Π2.3; M18: Π2.4
Ε2.3 | Βελτιστοποίηση απόδοσης και ευρωστίας αλγοριθμικών λύσεων | M30: Π2.5
ΕΕ3: Ανάπτυξη Υποδομής και Υποσυστημάτων - Ολοκλήρωση Πλατφόρμας | bar: M7 to M30
Ε3.1 | Διαμόρφωση υποδομών νεφοϋπολογιστικής | M9: Π3.1
Ε3.2 | Προσαρμογέας ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών δεδομένων | M15: Π3.2
Ε3.3 | Προγραμματιστικές διεπαφές | M18: Π3.3 Π3.4 Π3.5
Ε3.4 | Μηχανή εξατομικευμένων συστάσεων τουριστικών υπηρεσιών | M18: Π3.6
Ε3.5 | Ολοκληρωμένη πλατφόρμα TouristHub | M20: Π3.7.1; M30: Π3.7.2
ΕΕ4: Εφαρμογές Τελικών Χρηστών | bar: M7 to M30
Ε4.1 | Σχεδιασμός γραφικών διεπαφών εφαρμογών | M9: Π4.1
Ε4.2 | Επιμέλεια δεδομένων | M9: Π4.2
Ε4.3 | Εφαρμογές χρηστών | M18: Π4.3.1 Π4.3.2; M20: Π4.4; M30: Π4.3.3
Ε4.4 | Εργαλείο ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων | M20: Π4.5
Ε4.5 | Προωθητικό υλικό | M20: Π4.6
ΕΕ5: Εκτέλεση Πιλοτικής Εφαρμογής, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση | bar: M12 to M30
Ε5.1 | Συντονισμός, προετοιμασία και δραστηριότητες ενημέρωσης | M20: Π5.1; M24: Π5.2
Ε5.2 | Πιλοτική εφαρμογή TouristHub | M30: Π5.3
ΕΕ6: Επιχειρηματικά Μοντέλα και Μελλοντική Αξιοποίηση | bar: M10 to M30
Ε6.1 | Ανάλυση αγοράς & επιχειρηματικά μοντέλα | M18: Π6.1
Ε6.2 | Πλάνο αξιοποίησης | M30: Π6.2 Π6.3
Ε6.3 | Δημοσιεύσεις
ΕΕ7: Συμμετοχές σε Εμπορικές Εκθέσεις | bar: M19 to M30
Ε7.1 | Συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις | M30: Π7.1 Π7.2
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30
ΕΕ1: Ομάδες-στόχοι, Ανάλυση Απαιτήσεων, Αρχιτεκτονική Συστήματος | bar: M1 to M6
Ε1.1 | Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης της επικοινωνίας | bar: M1 to M3
Ε1.2 | Τεχνολογική στάθμιση | bar: M1 to M3
Ε1.3 | Ανάλυση απαιτήσεων και περιπτώσεις χρήσης | bar: M1 to M4
Ε1.4 | Τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική πλατφόρμας | bar: M5 to M6
ΕΕ2: Αλγοριθμικές Λύσεις για το Πρόβλημα Σχεδιασμού Πακέτου Διακοπών
Ε2.1 | Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα | bar: M3 to M4
Ε2.2 | Σχεδιασμός βέλτιστων ολοκληρωμένων πακέτων διακοπών | bar: M4 to M18
Ε2.3 | Βελτιστοποίηση απόδοσης και ευρωστίας αλγοριθμικών λύσεων | bar: M19 to Π7.1 Π7.2 M30
ΕΕ3: Ανάπτυξη Υποδομής και Υποσυστημάτων - Ολοκλήρωση Πλατφόρμας | bar: M7 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε3.1 | Διαμόρφωση υποδομών νεφοϋπολογιστικής | bar: M7 to M9
Ε3.2 | Προσαρμογέας ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών δεδομένων | bar: M7 to M15
Ε3.3 | Προγραμματιστικές διεπαφές | bar: M7 to M18
Ε3.4 | Μηχανή εξατομικευμένων συστάσεων τουριστικών υπηρεσιών | bar: M11 to M18
Ε3.5 | Ολοκληρωμένη πλατφόρμα TouristHub | bar: M19 to Π7.1 Π7.2 M30
ΕΕ4: Εφαρμογές Τελικών Χρηστών | bar: M7 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε4.1 | Σχεδιασμός γραφικών διεπαφών εφαρμογών | bar: M7 to M9
Ε4.2 | Επιμέλεια δεδομένων | bar: M7 to M9
Ε4.3 | Εφαρμογές χρηστών | bar: M10 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε4.4 | Εργαλείο ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων | bar: M10 to M20
Ε4.5 | Προωθητικό υλικό | bar: M17 to M20
ΕΕ5: Εκτέλεση Πιλοτικής Εφαρμογής, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση | bar: M12 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε5.1 | Συντονισμός, προετοιμασία και δραστηριότητες ενημέρωσης | bar: M12 to M24
Ε5.2 | Πιλοτική εφαρμογή TouristHub | bar: M21 to Π7.1 Π7.2 M30
ΕΕ6: Επιχειρηματικά Μοντέλα και Μελλοντική Αξιοποίηση | bar: M10 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε6.1 | Ανάλυση αγοράς & επιχειρηματικά μοντέλα | bar: M10 to M18
Ε6.2 | Πλάνο αξιοποίησης | bar: M19 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε6.3 | Δημοσιεύσεις
ΕΕ7: Συμμετοχές σε Εμπορικές Εκθέσεις | bar: M19 to Π7.1 Π7.2 M30
Ε7.1 | Συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις | bar: M19 to Π7.1 Π7.2 M30
Πιλοτική εφαρμογή
Πιλοτική εφαρμογή

## List data
Είδος παραδοτέου (deliverable type) |  | Months
Έκθεση (Report) |  | M1
Δημοσίευση (Publication) |  | M2
Πιλοτική κατασκευή (Prototype) |  | M3
Πρότυπο (Standard) |  | M4
Λογισμικό (Software) |  | M5
Ιστότοπος (Website) |  | M6
Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας (Study results from consulting service) |  | M7
Μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility study) |  | M8
Άλλο |  | M9
M10
M11
Φορείς (Partners) |  | M12
ΠΑ-ΤΜΣΠΣ |  | M13
ΙΤΥΕ |  | M14
NT |  | M15
GBS |  | M16
ECO |  | M17
M18
Κατηγορία δραστηριότητας (Activity category) |  | M19
ΒΙΕ: Βιομηχανική έρευνα (Άρθρο 25) (Industrial research) |  | M20
ΠΕΑ: Πειραματική ανάπτυξη (Άρθρο 25) (Experimental development) |  | M21
ΜΤΣ: Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας (Άρθρο 25) (Feasibility studies) |  | M22
ΚΑΙΝΜΜΕ: Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (Άρθρο 28) (Innovation support for SMEs) |  | M23
ΕΚΘΜΜΕ: Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (Άρθρο 19) |  | M24
M25
M26
Κατηγορίες προσωπικού | Τιμή Α/μήνα | M27
Έμπειρος ερευνητής |  | M28
Απλός ερευνητής |  | M29
Τεχνικό προσωπικό |  | M30
Note on A29: κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας ή πτυχιούχοι με προϋπηρεσία άνω των 10 ετών σε αντίστοιχη θέση
Note on A30: πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές ή προϋπηρεσία